Приложение  1

к приказу

№ __87___от « __23___» сентября 2021 г.

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

обучающихся МОБУСОШ д.Утягулово муниипального района Зианчуринский район  Республики Башкортостан

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка функциональной грамотности |  |  |
| 1 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года | 23.09.2021 | Идельбакова З.К. Фазлеева Д.М. |
| 2 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года | 23.09.2021 | Руководитель ОО |
| 3 | Анализ школьного мониторинга функциональной грамотности 2020-2021 учебного года, доведение результатов и адресных рекомендаций до участников образовательных отношений | 28.09.2021 | Идельбакова З.К. Фазлеева Д.М. |

| 4 | Проведение школьного мониторинга функциональной грамотности | ноябрь 2021 | Руководитель ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности |  |  |  |
| 1 | Направление писем о необходимости использования банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (далее – Банк заданий), в образовательном процессе, а также при формировании контрольных измерительных материалов (далее – КИМ): промежуточной аттестации обучающихся; иных оценочных процедур, предусмотренных общеобразовательной организацией при проведении внутренней оценки качества образования. | 20.09.2021 |  |
| 2 | Мониторинг деятельности по вопросу использования Банка заданий в образовательном процессе (наличие разработанного специального плана, спектр применения Банка заданий в образовательном процессе) | до 01 октября 2021 года | Ишемьяров Р.М. Фазлеева Д.М. |
| Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности |  |  |  |
| 1 | Создание информационного ресурса на сайте для организации методической поддержки учителей | 20.09.2021 | Идельбакова З.К. Фазлеева Д.М. |
| 2 | Выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и распространение опыта работы по развитию функциональной грамотности школьников | постоянно | Ишемьяров Р.М. Фазлеева Д.М. Предметники |
| 5 | Организация методического сопровождения учителей, в том числе: | постоянно | Ишемьяров Р.М. Фазлеева Д.М. |
| 5.1 | Проведение онлайн-круглого стола «Инновационные технологии как способ совершенствования читательской грамотности на уроках русского языка и литературы» | 07.10.2021 | Абдуллина Г.Р. |

| 5.3 | Участие в региональном вебинаре «Глобальные компетенции – ценностно-интегрированный элемент функциональной грамотности» | Ноябрь 2021 | Ишемьяров Р.М. Фазлеева Д.М. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Участие в вебинаре «Методика преподавания раздела: современные безналичные формы расчетов. Финансовая безопасность» | 4 квартал 2021 | Яубасарова Г.А. |
| 5.7 | Организация и проведение школьного этапа конкурса лучших методических разработок, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся | 4 квартал 2021 | Яубасарова Г.А. |
| 5.9 | Организация участия учителей в онлайн-круглом столе «Инновационный подход в обучении математике в школе как средство повышения качества образования» | 20.01.2022 | Ишемьяров Р.М. Фазлеева Д.М. |
| 5.10 | Проведение школьного этапа конкурса на лучшую методическую разработку по формированию функциональной грамотности. | 16.02.2022 г. | Ишемьяров Р.М. Фазлеева Д.М. |
| 5.11. | Организация и проведение оценки компетенций педагогических работников по предметам: биология, химия, история | Сентябрь 2021 г. | Ишемьяров Р.М. Фазлеева Д.М. |
| 5.12. | Организация и проведение оценки компетенций педагогических работников по предметам: биология, литература, история, обществознание | Октябрь 2021 г. | Ишемьяров Р.М. Фазлеева Д.М. |
| 5.13 | Организация и проведение оценки компетенций педагогических работников по предметам: информатика, математика, физика | Ноябрь 2021 г. | Ишемьяров Р.М. Фазлеева Д.М. |
| 5.14 | Участие в мероприятиях «Готовим ученика к жизни в обществе» (семинары, вебинары) совместно с издательством «Русское слово» | В течение 2021/2022 учебного года | Предметники |
| Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам функциональной грамотности |  |  |  |
| 1 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности: Финансовая грамотность Математическая грамотность Глобальные компетенции | 01.11.2021 | Яубасарова Г.А. Давлетбаков А.Г. |
| 2 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности: Читательская грамотность Естественнонаучная грамотность Креативное мышление | 01.11.2021 | Яубасарова Ф.Г. Абдуллина Г.Р. |
| Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам функциональной грамотности |  |  |  |
| 1 | Размещение на официальном сайте МОБУ СОШ д.Утягулово баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности | 24.09.2021 | Идельбакова З.К. Фазлеева Д.М. |
| 2 | Размещение на официальном сайте и в социальных сетях МОБУ СОШ д.Утягулово информации по формированию и оценке функциональной грамотности | Постоянно | Идельбакова З.К. Фазлеева Д.М. |